## Sheet1
ID | DESCRIÇÃO | MEMBRO(S) | PONTUAÇÃO | Data | Esforço Ideal | Esforço Real
DW01.1 | Definir identidade visual do site | Ariana, Eloah, Felipe, Lucas, Luiza, Pedro, William | 3 | 2026-03-27 | 81 | 81
DW01.2 | Criar protótipo da página da tela inicial | Pedro | 3 | 2026-03-30 | 77.89 | 78
DW01.3 | Criar protótipo do chatbot | Pedro | 5 | 2026-03-31 | 74.78 | 75
DW01.4 | Criar protótipo da página administrativa | Pedro | 5 | 2026-04-01 | 71.67 | 70
DW01.5 | Criar protótipo da página de login | Pedro | 2 | 2026-04-02 | 68.56 | 65
|  |  |  | 2026-04-03 | 65.45 | 63
DW02.1 | Criar base do projeto frontend em React + TypeScript | Eloah | 5 | 2026-04-06 | 62.34 | 58
DW02.2 | Implementar componente de mensagem/pergunta do chatbot | Eloah | 3 | 2026-04-07 | 59.23 | 55
DW02.3 | Implementar componente de opções de resposta | Eloah | 5 | 2026-04-08 | 56.12 | 50
DW02.4 | Implementar avanço de etapa conforme a opção escolhida | Eloah | 8 | 2026-04-09 | 53.01 | 42
DW02.5 | Implementar ação de voltar para a etapa anterior | Eloah | 5 | 2026-04-10 | 49.9 | 37
DW02.6 | Implementar retorno ao menu inicial | Eloah | 3 | 2026-04-13 | 46.79 | 34
DW02.7 | Garantir responsividade basica para mobile e desktop | Eloah | 8 | 2026-04-14 | 43.68 | 26
|  |  |  | 2026-04-15 | 40.57 | 25
DW04.1 | Escrever os textos finais padronizados do fluxo DSM | Ariana | 1 | 2026-04-16 | 37.46 | 24
DW04.2 | Escrever os textos finais padronizados do fluxo Não sou aluno | Ariana | 1 | 2026-04-17 | 34.35 | 23
DW04.3 | Definir o padrão de resposta final do chatbot | Ariana | 1 | 2026-04-20 | 31.24 | 20
|  |  |  | 2026-04-21 | 28.13 | 17
DW07 | Definir estrutura inicial de pastas, componentes e dados mockados | Lucas, William | 3 | 2026-04-22 | 25.02 | 12
|  |  |  | 2026-04-23 | 21.91 | 10
ES01.1 | Desenvolver o diagrama de casos de uso | Ariana, Luiza | 3 | 2026-04-24 | 18.78 | 8
ES01.2 | Desenvolver Product Backlog | Felipe, Luiza | 5 | 2026-04-27 | 15.65 | 6
ES01.3 | Desenvolver Backlog da Sprint 1 | Felipe, Luiza | 2 | 2026-04-28 | 12.52 | 4
ES01.4 | Desenvolver Backlog da Sprint 2 | Felipe, Luiza | 2 | 2026-04-29 | 9.39 | 2
ES01.5 | Desenvolver Backlog da Sprint 3 | Felipe, Luiza | 2 | 2026-04-30 | 6.26 | 0
ES01.6 | Desenvolver tasks da Sprint 1 | Felipe, Luiza | 2 | 2026-05-01 | 3.13 | 0
ES01.7 | Desenvolver tasks da Sprint 2 | Felipe, Luiza | 2 | 2026-05-04 | 0 | 0
ES01.8 | Desenvolver tasks da Sprint 3 | Felipe, Luiza | 2
81
SPR1.1 | Adicionar link da demo ou vídeo da sprint
SPR1.2 | Atualizar o README da sprint com evidências e status das tasks